## Sheet1
18届南方心血管会议筹备进度安排
序号 | 项目 | 时间安排 | 进度情况 | 是否完成 | 备注
1 | 网站搭建 | 2015年 |  | 是
2 | 发布网站信息 | 2015年 |  | 是
3 | 征文投稿 | 2015年 | 截止目前有41篇稿件
4 | 第一轮短信通知 | 年前 | 催稿 |  | 多次短信通知，发委员，距离截稿时间1周左右如果稿件不明显可以倒计时
5 | 截稿时间 | 2016-02-28
6 | 稿件数据整理 | 3月1日-3日
7 | 审稿 | 建议 3月4日-9日
8 | 公布评审结果 | 建议 3月9日-12日 |  |  | 11日公布论文评审结果，发论文录取通知，开通网上收集电子壁报。
9 | 日程整理 | 3月20-25日 |  |  | 4月9日，审稿会前后，配合高医生整理日程
10 | 发专家邀请函 | 建议在3月28日之前
11 | 推广日程 | 3月28日往后 |  |  | 3月28日左右发专家邀请函+温馨提示快递、公布日程
| 现场主席团温馨提示 | 4月3日完成
12 | 胸卡制作 | 3月7日前确定 |  |  | 胸卡样式、数量
13 | 电子壁报稿件 | 4月3日完成
14 | 网上注册名单整理 | 4月3日完成
15 | VIP名单整理 | 3月25日前完成
16 | 日程排版 | 3月20日完成 |  |  | 排版，交印刷厂刊印
17
18
19
20

## Sheet2
2018中国高血压大会暨中国医师协会高血压专业委员会年会会议 会务进度
序号 | 项目 | 时间安排 | 是否完成 | 备注
1 | 大会主形象 | 2017-12-01 | 是
2 | 网站搭建 | 2018-01-01 | 是
3 | 微网站搭建 | 2018-01-01 | 是
4 | 第一轮会议通知 | 2017年 | 是
5 | 日程排版
6 | 约稿
7 | 截稿时间
8 | 稿件数据整理
9 | 审稿
10 | 公布评审结果
11 | 日程整理
12 | VIP名单整理
13 | 发学术温馨提示
14 | 推广日程
15 | 现场VIP温馨提示
16 | 网上数据整理
17 | 胸卡制作 |  |  | VIP，普通代表，工作人员
18 | 会场搭建 |  |  | 展位
19 | 会议物资制作 |  |  | 会议日程印刷、资料袋制作等物资
20 | 现场设备安排 |  |  | LED、投影、电脑
21 | 现场工作人员安排 |  |  | VIP注册处、VIP住宿、会场工作人员